## Mode d’emploi
Modèle de reporting PMO hebdomadaire
Modèle offert par THG Conseil · Tudor Hilcu, fondateur et dirigeant de THG Conseil · thgconseil.fr
À quoi il sert
Une page de synthèse pour le comité, alimentée par quatre registres : jalons, risques, décisions et budget. Le chef de projet tient les registres ; la synthèse se calcule seule, sauf la météo et les commentaires, qui restent un jugement.
Le rituel de la semaine
1 | Synthèse : saisissez la date du reporting. Les retards des jalons et des décisions se calculent à partir d’elle.
2 | Jalons : mettez à jour les dates prévues, les dates réelles et les statuts ; ajoutez les nouveaux jalons.
3 | Risques : revoyez la probabilité, l’impact, la réponse et le statut de chaque risque ouvert ; ajoutez les nouveaux.
4 | Décisions : notez chaque décision attendue avec son décideur et sa date limite ; reportez celles qui ont été prises.
5 | Budget : saisissez le prévu à date, le consommé à date et le reste à faire de chaque poste.
6 | Synthèse : donnez la météo de chaque axe, puis la météo globale, et écrivez en quelques lignes les faits marquants, les points d’attention et les prochaines étapes.
Lire la météo
· | Soleil : le projet tient son plan.
· | Nuages : un écart existe, des actions sont en cours, sans décision nécessaire.
· | Orage : le plan ne tient plus sans une décision ou un arbitrage du comité.
Les cellules
Cellule à saisir : listes déroulantes pour la météo, les statuts et les notes.
Cellule calculée : protégée, elle se met à jour seule.
Rouge | Alerte : jalon ou décision en retard, risque critique, dépassement de budget, météo « Orage ».
Conseils
· | Criticité d’un risque = probabilité (1 à 4) × impact (1 à 4). Les seuils des niveaux se modifient en haut de l’onglet « Risques ».
· | Une décision attendue a toujours un décideur nommé et une date limite ; sans date, elle ne remonte pas dans la synthèse.
· | Les lignes « Exemple fictif » en tête de chaque registre montrent le format attendu ; elles ne sont pas comptées.
· | Pour ajouter des lignes ou des colonnes, ôtez la protection de la feuille (menu Révision, Ôter la protection : il n’y a pas de mot de passe), puis vérifiez les plages des formules de la synthèse.
Un PMO à temps partagé
PMO à temps partagé, un à deux jours par semaine : gouvernance et comités, planning maître, registre des risques, tableau de bord hebdomadaire. Appelez-moi ou écrivez-moi. Le premier échange est offert, sous 48 h.
thgconseil.fr/contact · 06 74 86 88 70 · contact@thgconseil.fr
Tudor Hilcu, fondateur et dirigeant de THG Conseil. Huit ans de pilotage de programmes, de portefeuilles et de budgets pour de grands groupes. PMP®, PRINCE2 Agile®, ITIL® 4. Modèle version 1.0, octobre 2026.

## Synthèse
Reporting PMO hebdomadaire
Une page pour le comité : où en est le projet, ce qui le menace, ce qu’il faut décider. Seules la météo et les commentaires se saisissent ici ; le reste vient des onglets.
Projet ou programme |  |  |  | Date du reporting
Sponsor |  |  |  | Semaine ou période
Chef de projet ou PMO |  |  |  | Prochain comité
Météo
Axe | Météo | Tendance | Commentaire
Météo globale
Délais
Budget
Périmètre et qualité
Risques
Équipe et ressources
Soleil : le projet tient son plan. Nuages : un écart existe, des actions sont en cours. Orage : le plan ne tient plus sans une décision ou un arbitrage du comité.
Avancement et jalons
Avancement prévu à date |  |  |  | Jalons atteints
Avancement réel à date |  |  |  | Jalons en retard
Écart (réel moins prévu) |  |  |  | Jalons ouverts datés
Prochains jalons | Date | Responsable |  | Statut | Alerte
Risques
Risques ouverts |  |  |  | Matrice des risques ouverts (nombre)
dont critiques |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
dont élevés |  |  |  | 4
3
2
1
Risques les plus critiques | Criticité | Niveau | Propriétaire | Réponse
Décisions attendues
Décisions à prendre |  |  |  | dont en retard
Décision attendue | Date limite | Décideur |  | Alerte
Budget
Budget de référence |  |  |  | Atterrissage estimé
Prévu à date |  |  |  | Écart d’atterrissage (atterrissage moins budget)
Consommé à date |  |  |  | Part du budget consommée
Écart à date (consommé moins prévu) |  |  |  | Unité
Faits marquants et prochaines étapes
Faits marquants de la semaine
Points d’attention et besoins d’arbitrage
Prochaines étapes

## Jalons
Jalons
Un jalon est un résultat vérifiable à une date. Les retards se calculent à partir de la date du reporting (onglet « Synthèse »).
Date du reporting
N° | Jalon | Responsable | Date de référence | Date prévue (révisée) | Date réelle | Statut | Écart (jours) | Alerte | Commentaire
Ex. | Exemple fictif : recette utilisateur validée | Responsable métier |  |  |  | En cours |  |  | Exemple fictif : ligne non comptée, à titre de format.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Risques
Registre des risques
Criticité = probabilité × impact, de 1 à 16. Un risque clos reste au registre pour l’historique.
Probabilité : 1 peu probable · 2 possible · 3 probable · 4 quasi certain
Impact : 1 mineur · 2 modéré · 3 important · 4 majeur
| Seuils des niveaux (modifiables) : | Critique ≥ | 12 | Élevé ≥ | 8 | Modéré ≥ | 4
N° | Risque (cause, événement, conséquence) | Catégorie | Propriétaire | Probabilité (1 à 4) | Impact (1 à 4) | Criticité | Niveau | Réponse et actions | Échéance | Statut | Dernière revue
Ex. | Exemple fictif : le fournisseur livre l’interface en retard, la recette glisse. | Fournisseurs | Chef de projet | 3 | 3 | 9 | Élevé | Exemple fictif : point hebdomadaire avec le fournisseur, plan B chiffré. |  | Ouvert
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Décisions
Décisions attendues
Une décision attendue a un décideur nommé et une date limite. Une décision prise reste au registre, avec sa date.
Date du reporting
N° | Décision attendue | Options et recommandation | Demandée par | Décideur | Date limite | Statut | Décision prise | Date de la décision | Impact si elle tarde | Alerte
Ex. | Exemple fictif : valider le report du lot 2 d’un mois | Option A : report ; option B : lot réduit. Recommandation : A. | PMO | Sponsor |  | À prendre |  |  | Exemple fictif : recette décalée.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Budget
Budget
Budget de référence = budget révisé s’il a été validé, sinon budget initial. Atterrissage = consommé + reste à faire.
Unité des montants | € HT
Poste | Budget initial | Budget révisé (validé) | Budget de référence | Prévu à date | Consommé à date | Écart à date | Reste à faire estimé | Atterrissage | Écart d’atterrissage | Part consommée | Commentaire
Exemple fictif : prestations externes (ligne non comptée)
Équipe interne (jours valorisés)
Prestations externes
Licences et abonnements
Matériel et infrastructure
Formation et conduite du changement
Déplacements et frais divers
Provision pour aléas
Total