## Mode d’emploi
Le projet sur une page
Module gratuit · Tudor Hilcu, par THG Conseil · thgconseil.fr
Quoi remplir, et dans quel ordre
1 | « Fiche projet » : au lancement, remplissez les cinq cases, puis faites relire la fiche par celui qui paie et par celui qui livre. Comptez une heure.
2 | « Registre des décisions » : à chaque décision, une ligne avec la date, qui décide, pourquoi et l’échéance. Cinq minutes par décision.
3 | « Météo des projets » : chaque semaine, une ligne par projet (avancement, budget, risques majeurs, prochaine échéance). La météo se calcule seule.
4 | « Go ou no-go » : 48 heures avant une bascule, répondez aux cinq questions. Cinq oui, vous y allez ; sinon, vous décalez et vous prévenez vos clients.
5 | « Exemple fictif » : un projet inventé, rempli de bout en bout, pour voir le résultat avant de commencer.
Les cellules
Cellule à saisir : vos textes, dates, montants ; listes déroulantes pour les réponses et les statuts.
Cellule calculée : protégée, elle se met à jour seule.
Rouge | Alerte : case incomplète, verdict « on décale », météo « Orage », décision en retard.
Bon à savoir
· | Les seuils de la météo se changent en haut de l’onglet « Météo des projets ».
· | Pour ajouter des lignes, ôtez la protection de la feuille (menu Révision, Ôter la protection : il n’y a pas de mot de passe), puis vérifiez les formules.
· | Le guide pas à pas (PDF) explique chaque onglet, capture à l’appui, et l’exemple fictif chiffre par chiffre.
Un regard extérieur
Pour cadrer un projet, préparer un go ou no-go ou tenir la météo d’un portefeuille : appelez-moi ou écrivez-moi. Le premier échange est offert, sous 48 h.
thgconseil.fr/contact · 06 74 86 88 70 · contact@thgconseil.fr
Tudor Hilcu, fondateur et dirigeant de THG Conseil. PMP®, PRINCE2 Agile®, ITIL® 4. Module version 1.0, octobre 2026.

## Fiche projet
Fiche projet
Cinq cases à remplir avant le lancement. Si le projet ne tient pas sur cette page, il n’est pas prêt à démarrer.
| Projet | [5 empty] | Fiche établie le
1 | L’objectif, en une phrase, avec un chiffre |  |  |  | Ce qui aura changé, de combien, et pour quand.
Contrôle
2 | Le budget, avec une ligne pour les imprévus |  |  |  | Les imprévus forment une ligne à part, pas une marge cachée dans chaque poste.
| Budget, hors imprévus |  | Imprévus | Total |  |  |  | Contrôle
3 | La date, et ce qui se passe si elle glisse |  |  |  | Écrivez ce que coûte un mois de retard : argent, clients, saison manquée.
| Date de fin prévue |  | Durée restante |  |  |  |  | Contrôle
Si elle glisse d’un mois
4 | Le responsable : une seule personne |  |  |  | Un nom, pas un service ni un comité.
| Nom |  |  |  | Fonction |  |  | Contrôle
5 | Les trois risques principaux, et la parade de chacun |  |  |  | Le risque : ce qui peut arriver. La parade : ce que vous faites avant que ça arrive.
N° | Risque |  |  |  | Parade |  |  |  | Contrôle
1
2
3
| Relecture, avant le lancement |  |  |  | S’ils ne sont pas d’accord sur une case, parlez-en maintenant, pas après le lancement.
| Relue par | Nom |  |  | Date | D’accord ? | Désaccord ou réserve
Celui qui paie
Celui qui livre
| Cases remplies |  | Où en est la fiche

## Registre des décisions
Registre des décisions
Une ligne par décision : ce qui a été décidé, par qui, pourquoi et pour quand. Dans six mois, personne ne se souviendra du pourquoi.
| Date du point |  | Retenue |  |  | Laissez vide : la date du jour est retenue.
| Décisions ouvertes |  | En retard |  | À revoir
N° | Décision | Qui décide | Date | Pourquoi |  |  | Échéance | Statut | Revue le | Alerte | Suite donnée
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Météo des projets
Météo des projets
Une ligne par projet, mise à jour chaque semaine. La météo se calcule à partir de quatre critères et de seuils que vous pouvez changer.
| Date du point |  | Retenue |  |  | Laissez vide : la date du jour est retenue.
| Critère | Nuages dès | Orage dès | Comment le lire
| Retard d’avancement (points) | 5 | 15 | Avancement réel moins avancement prévu. Réel 50 %, prévu 60 % : 10 points de retard.
| Dépassement du budget | 5% | 15% | Budget consommé comparé au budget prévu à la même date.
| Risques majeurs ouverts | 2 | 4 | Risques qui menacent la date ou le budget et dont la parade n’est pas en place.
| Échéance dépassée (jours) | 1 | 15 | Jours écoulés depuis la prochaine échéance, quand elle est passée sans être tenue.
La météo d’un projet est celle de son plus mauvais critère. Soleil : tout est dans les seuils. Nuages : un écart, à suivre de près. Orage : une décision est nécessaire.
| Portefeuille | Soleil |  | Nuages |  | Orage |  | À renseigner
N° | Projet | Responsable | Avancement prévu | Avancement réel | Écart (points) | Budget prévu à date | Budget consommé | Écart de budget | Risques majeurs ouverts | Prochaine échéance | Météo | Pourquoi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Go ou no-go
Go ou no-go, 48 heures avant la bascule
Cinq questions. Cinq oui, vous y allez. Un seul non ou une seule réponse floue, vous décalez et vous prévenez vos clients.
| Projet |  |  |  |  | Décision prise par
| Date de la bascule (jour J) |  | Décision au plus tard le (48 h avant)
Décision prise le
N° | Question |  |  |  | Réponse | Preuve, ou ce qui manque | Qui le confirme
1 | Le dernier essai complet, de la commande à la facture, est-il passé ?
2 | Les personnes clés sont-elles formées, et disponibles ce jour-là ?
3 | Vos plus gros clients ont-ils un stock d’avance ?
4 | Le retour en arrière est-il prêt, et jusqu’à quand reste-t-il disponible ?
5 | Qui peut dire stop ?
Retour en arrière disponible jusqu’au (date et heure)
La personne qui peut dire stop
| Oui | Non |  | Flou | Sans réponse
Verdict
| Nouvelle date de bascule |  | Clients prévenus le

## Exemple fictif
Exemple fictif : le projet sur une page
Exemple fictif : la société, le projet, les noms, les montants et les dates sont inventés pour montrer le fonctionnement du classeur. Vos projets se remplissent dans les autres onglets.
Société exemple (fictive) : négoce de fournitures industrielles, 45 salariés, trois agences. Projet : remplacer le logiciel de gestion commerciale (devis, commandes, stocks, factures).
A · Fiche projet
| Projet | Nouveau logiciel de gestion commerciale (exemple fictif) | [5 empty] | Fiche établie le |  | 2026-10-05
1 | L’objectif, en une phrase, avec un chiffre |  |  |  |  | Ce qui aura changé, de combien, et pour quand.
| Saisir toutes les commandes et toutes les factures dans le nouveau logiciel au 1er février 2027, et ramener de 4 jours à 1 jour le délai entre la livraison et la facture. | [8 empty] | Contrôle
2 | Le budget, avec une ligne pour les imprévus |  |  |  |  | Les imprévus forment une ligne à part, pas une marge cachée dans chaque poste.
| Budget, hors imprévus | 180000 | Imprévus | 27000 | Total |  |  |  |  | Contrôle
3 | La date, et ce qui se passe si elle glisse |  |  |  |  | Écrivez ce que coûte un mois de retard : argent, clients, saison manquée.
| Date de fin prévue | 2027-02-01 | Durée restante | [6 empty] | Contrôle
| Si elle glisse d’un mois | Licence de l’ancien logiciel prolongée de trois mois : 4 500 €. Après le 15 mars, la saison commence : pas de bascule avant septembre.
4 | Le responsable : une seule personne |  |  |  |  | Un nom, pas un service ni un comité.
| Nom | Claire |  |  |  | Fonction | Directrice administrative et financière |  |  | Contrôle
5 | Les trois risques principaux, et la parade de chacun |  |  |  |  | Le risque : ce qui peut arriver. La parade : ce que vous faites avant que ça arrive.
N° | Risque |  |  |  |  | Parade | [5 empty] | Contrôle
1 | La reprise des articles et des clients est incomplète : commandes bloquées le jour J. |  |  |  |  | Deux reprises à blanc, en novembre et en janvier ; contrôle des 200 articles les plus vendus.
2 | Les commerciaux ne sont pas formés à temps : devis refaits à la main en février. |  |  |  |  | Formation en décembre ; deux utilisateurs relais par agence.
3 | L’échange avec le transporteur ne marche pas : livraisons non déclenchées. |  |  |  |  | Essai de bout en bout en janvier ; envoi des bons par e-mail en secours.
| Relecture, avant le lancement |  |  |  |  | S’ils ne sont pas d’accord sur une case, parlez-en maintenant, pas après le lancement.
| Relue par | Nom |  |  |  | Date | D’accord ? | Désaccord ou réserve
| Celui qui paie | Marc, gérant |  |  |  | 2026-10-07 | Oui
| Celui qui livre | Julien, chef de projet de l’intégrateur |  |  |  | 2026-10-08 | Oui | Les données doivent être fournies avant le 30/11/2026.
| Cases remplies |  | Où en est la fiche
B · Registre des décisions
| Date du point | 2027-01-29 | Retenue |  |  | Laissez vide : la date du jour est retenue.
| Décisions ouvertes |  | En retard |  | À revoir
N° | Décision | Qui décide | Date | Pourquoi |  |  |  | Échéance | Statut | Revue le | Alerte | Suite donnée
1 | Retenir l’intégrateur B pour le nouveau logiciel | Comité de direction | 2026-10-12 | Offre moins chère de 12 000 € et trois références dans le négoce. |  |  |  | 2026-10-31 | Appliquée |  |  | Contrat signé le 28/10/2026.
2 | Garder l’ancien logiciel en lecture seule douze mois après la bascule | Marc, gérant | 2026-11-09 | Retrouver l’historique des commandes et des factures. Avis demandé à l’expert-comptable sur la conservation. |  |  |  | 2027-02-15 | En cours | 2027-01-26
3 | Former deux utilisateurs relais par agence | Claire | 2026-12-07 | Commerciaux peu disponibles en janvier. |  |  |  | 2027-01-15 | Appliquée |  |  | Six relais formés.
4 | Ajouter un prestataire pour la reprise des données | Claire | 2027-01-11 | Trois semaines de retard sur la reprise des articles. |  |  |  | 2027-01-25 | En cours
5 | Décaler la bascule du 1er au 15 février et prévenir les cinq plus gros clients | Marc, gérant | 2027-01-28 | Go ou no-go du 28/01 : question 3 floue, stock d’avance non confirmé chez deux clients. |  |  |  | 2027-02-15 | En cours | 2027-02-08 |  | Clients prévenus le 28/01/2027.
C · Météo des projets
| Date du point | 2027-01-29 | Retenue |  |  | Laissez vide : la date du jour est retenue.
| Critère | Nuages dès | Orage dès | Comment le lire
| Retard d’avancement (points) | 5 | 15 | Avancement réel moins avancement prévu. Réel 50 %, prévu 60 % : 10 points de retard.
| Dépassement du budget | 5% | 15% | Budget consommé comparé au budget prévu à la même date.
| Risques majeurs ouverts | 2 | 4 | Risques qui menacent la date ou le budget et dont la parade n’est pas en place.
| Échéance dépassée (jours) | 1 | 15 | Jours écoulés depuis la prochaine échéance, quand elle est passée sans être tenue.
La météo d’un projet est celle de son plus mauvais critère. Soleil : tout est dans les seuils. Nuages : un écart, à suivre de près. Orage : une décision est nécessaire.
| Portefeuille | Soleil |  | Nuages |  | Orage |  | À renseigner
N° | Projet | Responsable | Avancement prévu | Avancement réel | Écart (points) | Budget prévu à date | Budget consommé | Écart de budget | Risques majeurs ouverts | Prochaine échéance | Météo | Pourquoi
1 | Nouveau logiciel de gestion commerciale | Claire | 90% | 85% |  | 170000 | 176000 |  | 1 | 2027-02-15
2 | Déménagement de l’entrepôt | Karim | 40% | 22% |  | 60000 | 58500 |  | 3 | 2027-01-15
3 | Boutique en ligne pour les artisans | Sophie | 30% | 32% |  | 25000 | 30000 |  | 0 | 2027-03-31
4 | Formation des chefs d’équipe | Paul | 60% | 60% |  | 8000 | 7600 |  | 0 | 2027-03-12
5 | Nouveau contrat de transport | Nadia | 75% | 72% |  |  |  |  | 2 | 2027-02-05
D · Go ou no-go
| Projet | Nouveau logiciel de gestion commerciale (exemple fictif) | [5 empty] | Décision prise par |  | Marc, gérant
| Date de la bascule (jour J) | 2027-02-01 |  | Décision au plus tard le (48 h avant)
| Décision prise le | 2027-01-28
N° | Question | [5 empty] | Réponse | Preuve, ou ce qui manque |  |  |  | Qui le confirme
1 | Le dernier essai complet, de la commande à la facture, est-il passé ? | [5 empty] | Oui | Essai complet le 22/01 : 40 commandes, de la saisie à la facture. |  |  |  | Claire
2 | Les personnes clés sont-elles formées, et disponibles ce jour-là ? | [5 empty] | Oui | 12 personnes formées ; planning de la semaine validé. |  |  |  | Responsables d’agence
3 | Vos plus gros clients ont-ils un stock d’avance ? | [5 empty] | Flou | Deux des cinq plus gros clients n’ont pas confirmé leur stock d’avance. |  |  |  | Service commercial
4 | Le retour en arrière est-il prêt, et jusqu’à quand reste-t-il disponible ? | [5 empty] | Oui | Ancien logiciel gardé en saisie jusqu’au 2 février, 12 h. |  |  |  | Intégrateur
5 | Qui peut dire stop ? | [5 empty] | Oui | Marc, sur avis de Claire. |  |  |  | Marc
| Retour en arrière disponible jusqu’au (date et heure) | [5 empty] | 2027-02-02 12:00
| La personne qui peut dire stop | [5 empty] | Marc, gérant
| Oui |  | Non |  | Flou |  | Sans réponse
Verdict
| Nouvelle date de bascule | 2027-02-15 |  | Clients prévenus le |  |  |  | 2027-01-28
Formulas:
Pourquoi = IF([Nom]="",TODAY(),[Nom])